## Identificación de Riesgos
Código Riesgo | Descripción del Peligro
R1 | Agotamiento de los créditos disponibles en la cuenta de Azure
R2 | Problemas con mantener la instancia activa de la máquina virtual
R3 | Problemas para mantener la conexión con la máquina virtual en Azure
R4 | Dificultad en el aprendizaje de nuevas tecnologías
R5 | Definición incorrecta de la conexión entre el sistema de fábricas y ventas
R6 | Código de pobre calidad que produzca problemas en el futuro
R7 | Falta de documentación en el código que produzca problemas de comprensión
R8 | Creación de una interfaz poco intuitiva que le dificulte el uso a los usuarios
R9 | Limitaciones de tiempo
R10 | Cambios en el alcance del proyecto
R11 | Pérdida de la máquina virtual local
R12 | Pérdida de la máquina
R13 | Enfermedad por Covid de los desarrolladores
R14 | Problemas de rendimiento
R15 | Vulnerabilidades del sistema
R16 | Desarrollo de pruebas unitarias con baja cobertura de evaluación

## Matriz de Riegos e ImpactoSever
|  | Presupuesto | Utilidad Estimada
|  | 69050 | 34525 |  |  |  |  | Severidad
[7 empty] | Probabilidad | Insignificante (0-5%) | Menor (5-15%) | Moderado (15-30%) | Mayor (30-50%) | Grave (>50%)
Código Riesgo | Descripción del Peligro | Probabilidad | Severidad | Riesgo | % Utilidad | Certeza | 0.80 - 1.0 | Medio | Alto | Alto | Extremo | Extremo
R15 | Vulnerabilidades del sistema | 25% | 9000 | 2250 | 6.517% | Muy probable | 0.60 - 0.80 | Bajo | Medio | Alto | Alto | Extremo
R2 | Problemas con mantener la instancia activa de la máquina virtual | 5% | 3000 | 150 | 0.4345% | Probable | 0.40 - 0.60 | Bajo | Medio | Medio | Alto | Alto
R3 | Problemas para mantener la conexión con la máquina virtual en Azure | 30% | 1000 | 300 | 0.8689% | Improbable | 0.20 - 0.40 | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto
R5 | Definición incorrecta de la conexión entre el sistema de fábricas y ventas | 15% | 3000 | 450 | 1.303% | Raro | 0.0 - 0.20 | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Medio
R13 | Enfermedad por Covid de los desarrolladores | 30% | 5500 | 1650 | 4.779%
R7 | Falta de documentación en el código que produzca problemas de comprensión | 25% | 3500 | 875 | 2.534%
R16 | Desarrollo de pruebas unitarias con baja cobertura de evaluación | 25% | 4000 | 1000 | 2.896%
R6 | Código de pobre calidad que produzca problemas en el futuro | 25% | 5000 | 1250 | 3.621%
R8 | Creación de una interfaz poco intuitiva que le dificulte el uso a los usuarios | 15% | 4000 | 600 | 1.738%
R11 | Pérdida de la máquina virtual local | 70% | 1000 | 700 | 2.028%
R12 | Pérdida de la máquina | 5% | 5000 | 250 | 0.7241%
R4 | Dificultad en el aprendizaje de nuevas tecnologías | 35% | 4000 | 1400 | 4.055%
R14 | Problemas de rendimiento | 35% | 2000 | 700 | 2.028%
R9 | Limitaciones de tiempo | 35% | 5000 | 1750 | 5.069%
R1 | Agotamiento de los créditos disponibles en la cuenta de Azure | 15% | 800 | 120 | 0.3476%
R10 | Cambios en el alcance del proyecto | 10% | 3000 | 300 | 0.8689%
|  |  |  | 13445 | 38.94%
|  |  |  | Riesgos Totales | Utilidad Comprometida
Recomendación: | Como la utilidad comprometida es menor a 75%, es viable realizar el proyecto, por lo que se recomienda llevarlo a cabo.

## Matriz de Evaluación de Riesgos
Código Riesgo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia (B, M, A) | Impacto (B, M, A) | Causa de la Acción | Responsable | Plan de Respuesta
R1 | Agotamiento de los créditos disponibles en la cuenta de Azure | Cobro por los servicios de las máquinas virtuales | B | M | Consumo excesivo de los créditos conforme al tiempo | Gabriel Lemus | Control constante del consumo de créditos
R2 | Problemas con mantener la instancia activa de la máquina virtual | Falta de conectividad para ambos sistemas | B | M | Cancelación del servicio por parte de Azure | Dylan Rodas | Levantamiento de una nueva instancia
R3 | Problemas para mantener la conexión con la máquina virtual en Azure | Fallo de los webservices | A | A | Caída de los servicios de Azure | Dylan Rodas | Redefinir la conexión y consulta de IP de la máquina
R4 | Dificultad en el aprendizaje de nuevas tecnologías | Retrasos para entregas e incumplimiento de funcionalidades | M | B | Implementación de herramientas muy avanzadas de desarrollo | Dylan Rodas | Cambio de las herramientas a implementar
R5 | Definición incorrecta de la conexión entre el sistema de fábricas y ventas | Fallo en la conexión entre sistemas | B | B | Código incorrecto de los desarrolladores | Gabriel Lemus | Definir un nuevo tipo de conexión
R6 | Código de pobre calidad que produzca problemas en el futuro | Sistema obsoleto con un uso constante | M | M | Poca experiencia de los desarrolladores | Gabriel Lemus | Reescribir el código con mejores prácticas
R7 | Falta de documentación en el código que produzca problemas de comprensión | Incomprendimiento del sistema a futuros desarrolladores | B | M | Poco conocimiento del sistema en los desarrolladores | Dylan Rodas | Redactar la documentación faltante
R8 | Creación de una interfaz poco intuitiva que le dificulte el uso a los usuarios | Insatisfacción del consumidor final | B | B | Falta de retroalimentación del sistema | Gabriel Lemus | Diseñar una nueva interfaz del sistema
R9 | Limitaciones de tiempo | Incumplimiento con funcionalidades del sistema | M | B | Reducción de la fecha de entrega del sistema | Dylan Rodas | Aceleración del equipo de desarrolladores
R10 | Cambios en el alcance del proyecto | Incremento del presupuesto por repetir el pago de gastos mensuales | B | B | Aumento de la fecha de entrega del sistema | Gabriel Lemus | Compromiso de los desarrolladores por mayor tiempo
R11 | Pérdida de la máquina virtual local | Imposibilidad para continuar desarrollando el sistema | M | M | Uso inadecuado del sistema operativo Linux o destrucción del disco duro | Gabriel Lemus | Mantener una copia de seguridad actualizada en otro disco duro
R12 | Pérdida de la máquina | Imposibilidad para continuar desarrollando el sistema | M | A | Descomposición de la máquina dada una catástrofe | Dylan Rodas | Compra de un nuevo equipo
R13 | Enfermedad por Covid de los desarrolladores | Imposibilidad para continuar desarrollando el sistema | B | A | Gran exposición de los desarrolladores con infectados | Gabriel Lemus | Ofrecimiento de servicios médicos a los desarrolladores
R14 | Problemas de rendimiento | Fallas del sistema con usos masivos y en servidores/clientes sencillos | M | B | Poca experiencia de los desarrolladores para crear código de calidad | Dylan Rodas | Reescribir el código con mejores prácticas
R15 | Vulnerabilidades del sistema | Facilidad para recibir hackeos y descomposición del sistema | M | A | Poca experiencia de los desarrolladores para reducir vulnerabilidades | Gabriel Lemus | Desarrollo de parches de actualización en el sistema
R16 | Desarrollo de pruebas unitarias con baja cobertura de evaluación | Falta de certeza de que las unidades de código cumplan su propósito adecuadamente. | M | M | Incorrecta definición de los objetivos de cada unidad de código | Dylan Rodas | Corrección de la definición de las unidades de código y de las pruebas